## 功能点清单
模块 | 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 | 复杂度 | 人开发(人天) | Trae开发(人天) | 效率提升 | 备注
01-工作空间管理 | WS-001 | 获取工作空间列表 | 查询所有已创建的工作空间，含统计信息 | P0 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 文件扫描+gray-matter解析
01-工作空间管理 | WS-002 | 获取工作空间详情 | 查看指定工作空间的完整配置 | P0 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 单文件读取+解析
01-工作空间管理 | WS-003 | 创建工作空间 | 创建新工种的工作空间及目录结构 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 目录创建+文件生成+校验
01-工作空间管理 | WS-004 | 更新工作空间 | 修改工作空间配置信息 | P0 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | YAML Front Matter更新
01-工作空间管理 | WS-005 | 删除工作空间 | 删除工作空间及其所有数据 | P1 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 含确认流程+目录删除
01-工作空间管理 | WS-006 | 工作空间校验 | 校验工作空间目录结构完整性 | P1 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 目录+文件+字段校验
01-工作空间管理 | WS-007 | 工作空间统计 | 统计工作空间内题目数量、面试数量等 | P2 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 遍历统计
01-工作空间管理 | WS-008 | 预设初始化 | 首次使用时自动初始化7个预设工作空间 | P0 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | 7个工种配置+目录创建
02-简历管理 | RES-001 | 上传简历 | 上传简历文件到指定面试记录 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 文件上传+格式校验
02-简历管理 | RES-002 | 简历解析 | markitdown-ts转换+AI结构化解析 | P0 | 高 | 2 | 0.5 | 75% | 文档转换+AI调用+结构化
02-简历管理 | RES-003 | 查看简历 | 查看已解析的简历信息 | P0 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | Markdown渲染展示
02-简历管理 | RES-004 | 删除简历 | 删除简历文件及解析结果 | P1 | 低 | 0.3 | 0.1 | 75% | 文件删除
03-JD管理 | JD-001 | 创建JD配置 | 创建新的岗位描述配置 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 表单+校验+文件生成
03-JD管理 | JD-002 | 查看JD配置 | 查看岗位描述详情 | P0 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 文件读取+渲染
03-JD管理 | JD-003 | 更新JD配置 | 修改岗位描述配置 | P0 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 表单编辑+保存
03-JD管理 | JD-004 | 删除JD配置 | 删除岗位描述配置 | P1 | 低 | 0.3 | 0.1 | 75% | 文件删除
03-JD管理 | JD-005 | JD配置列表 | 查看所有JD配置 | P1 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 目录遍历+列表展示
03-JD管理 | JD-006 | JD配置校验 | 校验配置完整性 | P2 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 字段+权重校验
04-题库管理 | QB-001 | 获取题库列表 | 按工种和难度获取题目列表 | P0 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 目录扫描+分组
04-题库管理 | QB-002 | 查看题库内容 | 查看指定难度等级的题库内容 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | Markdown渲染+搜索高亮
04-题库管理 | QB-003 | 编辑题库 | 直接编辑题库Markdown内容 | P0 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | Markdown编辑器+保存
04-题库管理 | QB-004 | 上传题库文件 | 上传Markdown文件追加或覆盖题库 | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 文件上传+追加/覆盖逻辑
04-题库管理 | QB-005 | 题目搜索 | 在题库中搜索关键词并高亮 | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 全文搜索+高亮+导航
04-题库管理 | QB-006 | 题目统计 | 统计题库数量和分布 | P2 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 按难度统计
05-问题生成 | QG-001 | 生成问题清单 | AI流式生成面试问题清单 | P0 | 高 | 3 | 0.8 | 75% | SSE流式+Prompt构建+解析
05-问题生成 | QG-002 | 查看问题清单 | 查看已生成的问题清单 | P0 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 按类型/难度分组展示
05-问题生成 | QG-003 | 继续出题 | 在已有问题基础上补充新题 | P0 | 高 | 1.5 | 0.4 | 75% | 去重逻辑+增量生成
05-问题生成 | QG-004 | 标签选择出题 | 按候选人特征标签定向出题 | P1 | 高 | 2 | 0.5 | 75% | 标签选择器+定向Prompt
05-问题生成 | QG-005 | 难度分布调整 | 可视化调整各难度等级题目占比 | P1 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | 滑块组件+百分比约束
06-面试执行 | IE-001 | 创建面试记录 | 创建新的面试记录 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 表单+目录创建+文件生成
06-面试执行 | IE-002 | 获取面试列表 | 查看面试记录列表 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 遍历+筛选+排序+分页
06-面试执行 | IE-003 | 获取面试详情 | 查看面试完整信息 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 多文件读取+数据合并
06-面试执行 | IE-004 | 开始面试 | 进入全屏面试模式并计时 | P0 | 高 | 2 | 0.5 | 75% | 全屏布局+状态切换+计时器
06-面试执行 | IE-005 | 记录回答 | 记录候选人回答内容 | P0 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | 文本编辑器+自动保存触发
06-面试执行 | IE-006 | 语音录入 | 浏览器录音并AI转文字 | P1 | 高 | 2.5 | 0.6 | 75% | MediaRecorder+AI ASR+SSE
06-面试执行 | IE-007 | 自动保存 | 防抖自动保存+定时保存 | P0 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | 防抖1s+定时30s+状态同步
06-面试执行 | IE-008 | 面试计时 | 记录面试已用时长 | P1 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 计时器+实时显示
06-面试执行 | IE-009 | 结束面试 | 结束面试流程 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 状态更新+时长计算+保存
06-面试执行 | IE-010 | 更新面试 | 编辑面试基本信息 | P1 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 表单编辑+保存
06-面试执行 | IE-011 | 删除面试 | 删除面试记录 | P1 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 确认+目录删除
07-评分管理 | SM-001 | 获取评分列表 | 获取所有题目的评分状态 | P0 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 多文件合并+状态计算
07-评分管理 | SM-002 | 提交评分 | 提交单道题目的面试官评分 | P0 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 评分范围校验+原子写入
07-评分管理 | SM-003 | AI辅助评分 | AI根据参考答案自动评估(1-5分) | P0 | 高 | 2 | 0.5 | 75% | AI调用+评分解析+写入
07-评分管理 | SM-004 | 批量AI评分 | 批量调用AI对所有题目评分 | P1 | 高 | 1.5 | 0.4 | 75% | 批量调用+进度展示+错误处理
07-评分管理 | SM-005 | 面试官评价 | 沟通/项目/潜力/价值观四维度评分 | P0 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | 四维度评分组件+保存
07-评分管理 | SM-006 | 手动加分 | 面试官根据整体印象加减分(-5~+5) | P1 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 滑块组件+范围约束
07-评分管理 | SM-007 | 获取维度得分 | 按考察维度汇总加权得分 | P0 | 高 | 1.5 | 0.4 | 75% | 维度映射+加权计算+汇总
07-评分管理 | SM-008 | 评分统计 | 获取评分统计信息 | P1 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 平均值/最高/最低计算
08-等级评定 | LA-001 | 执行等级评定 | 根据评分结果评定职级 | P0 | 高 | 2.5 | 0.6 | 75% | AI评定+规则兜底+综合计算
08-等级评定 | LA-002 | 获取评定结果 | 获取等级评定详情 | P0 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 文件读取+渲染
08-等级评定 | LA-003 | 重新评定 | 重新执行等级评定 | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 备份原文件+重新评定
08-等级评定 | LA-004 | 手动调整 | 手动调整评定结果 | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 表单编辑+原因记录
08-等级评定 | LA-005 | 清除评定 | 清除评定结果重新评定 | P1 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 数据清除+状态重置
09-报告生成 | RG-001 | 生成报告 | 生成完整的面试报告 | P0 | 高 | 2.5 | 0.6 | 75% | 多源数据整合+模板渲染
09-报告生成 | RG-002 | 获取报告 | 获取已生成的报告内容 | P0 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 文件读取+Markdown渲染
09-报告生成 | RG-003 | 重新生成 | 重新生成报告(备份原文件) | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | .bak备份+重新生成
10-候选人标签 | TG-001 | 生成标签 | AI分析简历生成特征标签 | P0 | 高 | 2 | 0.5 | 75% | AI分析+7类标签+流式返回
10-候选人标签 | TG-002 | 查看标签 | 查看已生成的候选人标签 | P0 | 低 | 0.4 | 0.1 | 83% | 标签展示
10-候选人标签 | TG-003 | 重新生成 | 重新分析生成标签 | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 重新调用AI生成
11-语音模块 | VC-001 | 开始录音 | 启动浏览器录音 | P1 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | MediaRecorder API+权限
11-语音模块 | VC-002 | 停止录音 | 停止录音并获取音频 | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 音频Blob获取+状态管理
11-语音模块 | VC-003 | 语音转文字 | AI将音频转为文字 | P1 | 高 | 2 | 0.5 | 75% | AI ASR接口+SSE流式
11-语音模块 | VC-004 | 录音状态查询 | 查询当前录音状态 | P2 | 低 | 0.3 | 0.1 | 75% | 状态查询
12-系统设置 | ST-001 | 工作目录管理 | 选择、切换、迁移工作目录 | P0 | 中 | 1.5 | 0.4 | 75% | 文件夹对话框+迁移+确认
12-系统设置 | ST-002 | AI模型配置 | 增删改AI问答模型、设默认 | P0 | 中 | 1.3 | 0.3 | 75% | 模型CRUD+默认标记
12-系统设置 | ST-003 | 语音模型配置 | 增删改AI语音模型、设默认 | P1 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | 类似AI模型配置
12-系统设置 | ST-004 | 主题设置 | 颜色、模式(白天/黑夜)设置 | P1 | 中 | 1 | 0.3 | 75% | ColorPicker+主题切换
12-系统设置 | ST-005 | 预设初始化 | 重新初始化预设工作空间 | P1 | 中 | 0.8 | 0.2 | 75% | 重新创建7个工种
12-系统设置 | ST-006 | 配置重置 | 重置所有配置 | P2 | 低 | 0.5 | 0.1 | 75% | 配置清除+重新初始化
汇总统计 | [5 empty] | 64.4 | 16.4 | 75%
效率分析
人开发总人天 | 64.4
Trae开发总人天 | 16.4
节省人天 | 48
平均效率提升 | 75%
按优先级统计
优先级 | 功能点数 | 人开发(人天) | Trae开发(人天) | 节省(人天) | 效率提升
P0(核心) | 37 | 39.3 | 10 | 29.3 | 75%
P1(重要) | 27 | 23.1 | 5.9 | 17.2 | 74%
P2(一般) | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 75%
按复杂度统计
复杂度 | 功能点数 | 人开发(人天) | Trae开发(人天) | 节省(人天) | 效率提升
低 | 28 | 12 | 2.8 | 9.2 | 77%
中 | 28 | 25.4 | 6.8 | 18.6 | 73%
高 | 13 | 27 | 6.8 | 20.2 | 75%
按模块统计
模块 | 功能点数 | 人开发(人天) | Trae开发(人天) | 节省(人天) | 效率提升
01-工作空间管理 | 8 | 4.4 | 1.1 | 3.3 | 75%
02-简历管理 | 4 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 74%
03-JD管理 | 6 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 75%
04-题库管理 | 6 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 74%
05-问题生成 | 5 | 8 | 2.1 | 5.9 | 74%
06-面试执行 | 11 | 11.1 | 2.8 | 8.3 | 75%
07-评分管理 | 8 | 8.3 | 2.1 | 6.2 | 75%
08-等级评定 | 5 | 4.9 | 1.2 | 3.7 | 76%
09-报告生成 | 3 | 3.7 | 0.9 | 2.8 | 76%
10-候选人标签 | 3 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 75%
11-语音模块 | 4 | 4.1 | 1.1 | 3 | 73%
12-系统设置 | 6 | 6.1 | 1.6 | 4.5 | 74%